## 2024年04月周报
2024年4月计划
研究计划 | 1、研究并确定多方联邦填补实验设计方案
2、据收集工具、数据分析程序，以及用于模拟和控制实验条件的软件
3、进行实验并收集数据
其他计划
|  | 本周工作完成情况 | 本周未完成工作 | 本周发现的问题 | 下周计划
第一周 （2024年04月01号到04月07号） | 本周研究工作 | 1、进行的文献调研，研究并比较几种可能的实验设计方法，如因素分析、随机化控制试验等，以确定最适合多方联邦填补的实验设计方法。这部分工作将涉及到大量的阅读和对比分析，需要对不同实验设计方法的优缺点有深入的理解。 |  | 1、虽然已经实现了算法并进行了实验验证，但算法的计算效率和准确性还有改进的空间。 | 研究并实现相关性计算方法、
|  | 2、为了方便后续的论文写作和专利申请，需要详细记录算法的实现过程和思考过程，包括算法的目的、步骤、实现难点等。要尽可能详细和清晰，避免后续回顾时出现理解困难。 |  | 2、已经对强关联情况下的生成策略有了深入的理解和实践，但对于弱关联情况下的生成策略，还需要进一步的研究
3、根据算法设计的实验方案，进行实验验证。实验中要注意记录实验过程和结果，特别是对于不同情况（如强关联、弱关联等）的实验结果。
| 本周学习工作 | 1、例如，阅读《Privacy-Preserving Federated Data Imputation》等论文，了解多方联邦填补的最新研究进展。
| 本周其他工作 | 2、学习了如何在联邦的情况下计算A方和B方相关性的方法，包括阅读了相关的论文和技术文档，如《Federated Learning: Strategies for Improving Communication Efficiency》。
备注
第二周 （2024年04月08号到04月14号） | 本周研究工作 | 1、实现A方和B方数据的对齐过程，以及如何通过对齐数据建立映射关系。我们通过学习Python的scikit-learn库中的相关函数和方法，成功地实现了这一过程。 |  | 1、尚未完成对算法的优化工作。虽然我们已经实现了算法并进行了实验验证，但算法的计算效率和准确性还有改进的空间 | 联邦的情况下计算A方和B方相关性的方法存在挑战。我们需要找到一种既能保护数据隐私，又能准确计算相关性的方法
|  | 2、根据已有的强关联数据进行生成策略的设计，包括阅读了相关的论文和技术文档，如《Data Generation as Sequential Decision Making》。 |  | 2、尚未完成对于弱关联情况下生成策略的研究。我们已经对强关联情况下的生成策略有了深入的理解和实践，但对于弱关联情况下的生成策略，还需要进一步的研究
| 本周学习工作 | 1、根据已有的强关联数据进行生成策略的设计，包括阅读了相关的论文和技术文档，如《Data Generation as Sequential Decision Making》
本周其他工作
备注
第三周 （2024年04月15日-04月21日） | 本周研究工作 | 1、基于已有的强关联数据，研究生成策略。考虑在生成过程中是否应优先考虑与A方相关性较强的B方数据，还是可以随机选择数据进行生成。 |  | 对于多对多关联情况下的算法实现还没有完成。已经对一对一关联的情况有了深入的理解和实践，但对于多对多关联的情况，我们还需要进一步的研究 | 根据一对一这个点，可以开始完善实验，包括基线实验，然后撰写专利
| 本周学习工作 | 2、在联邦的情况下，研究并实现计算A方和B方相关性的方法。这可能需要查阅相关的文献和方法，理解并实现它们。
3、在实践的基础上进行理论研究，探讨在不同的相关性（如一对一强关联、多对多关联、弱关联等）情况下，生成策略的选择对结果的影响
| 本周其他工作 | 4、为了方便后续的论文写作和专利申请，需要详细记录算法的实现过程和思考过程，包括算法的目的、步骤、实现难点等。要尽可能详细和清晰，避免后续回顾时出现理解困难
备注
第四周 （2024年04月22日-04月28日） | 本周研究工作 | 1、相关性分析研究：对A方和B方数据集的相关性进行了深入研究，特别是A方各列与B方某一列或某几列的相关性系数的计算。 |  | 1、在对数据集进行处理时发现部分数据质量不高，影响了分析结果的准确性。 | 1、改进数据处理流程：优化数据清洗和预处理步骤，提高数据质量，以便进行更准确的统计分析。 2、测试不同的机器学习算法对于当前数据的适用性，选择最优算法进行深入研究。
|  | 2、数据集生成与补充：基于A方的特定列，尝试生成新的列以补充B方数据集，关注于多对一的数据关系处理。 |  | 2、有的关联规则算法在特定情境下效果不佳，需寻找或开发更加适合的算法。
3、联邦学习方法探索：讨论了使用联邦学习技术对数据进行分析和生成的可行性，尤其是在保护数据隐私的情况下进行跨数据源的分析。
| 本周学习工作 | 3、习并应用统计学中的相关性计算方法，以更准确地理解和解释数据间的关系
| 本周其他工作 | 4、重点复习了监督学习与无监督学习算法，特别是在数据预测和分类上的应用
备注

## 2024年05月周报
2024年5月计划
研究计划 | 1、根据前期的实验和分析过程撰写专利
2、继续补充剩余idea的验证实验
3、为后续撰写论文准备充分的研究
其他计划
|  | 本周工作完成情况 | 本周未完成工作 | 本周发现的问题 | 下周计划
第一周 （2024年05月01号到05月07号） | 本周研究工作 | 1、研究使用关联规则在对齐和未对齐的数据集上生成数据的方法。特别关注于如何从A方数据通过关联规则筛选和生成适合B方对齐位置的数据。 |  | 1、观察到当前使用的关联规则在某些数据集上效果不佳，需要探索更多的算法选项。 | 1、计划测试不同的观点规则，比较其在实际数据生成中的效果和适用性。 2、探索和实施更有效的数据对齐技术，以提高数据处理的准确性和效率。
|  | 2、进行了一列与多列数据生成策略的探讨，尝试理解和改进从A方数据生成B方数据的过程，并探索了对齐数据生成的可能性。 |  | 2、在实际操作中发现对齐数据集的难度较大，特别是在不同数据特征之间的对应问题。
3、使用基本的规则算法来处理数据生成任务，并计划测试不同的关联规则以观察结果变化。
| 本周学习工作 | 1、学习了不同类型的关联规则，包括概率分配方法，以及如何应用这些规则于实际数据生成中。
| 本周其他工作 | 2、研究了数据对齐的技术和方法，特别是在处理不同数据源时如何有效地对齐和利用数据。
备注
第二周 （2024年05月08号到05月14号） | 本周研究工作 | 1、进行了A和B方数据在不同分区条件下的实验，以分析分区方式对实验结果准确性的潜在影响。研究了不同数据集如何影响关联规则的有效性和结果的偏差。 |  | 1、在使用数据生成技术填补数据时发现数据对齐存在问题，这可能会影响生成数据的质量和实用性。 | 1、计划实施具体的联邦学习实验，特别是关于如何使用CTGAN技术进行数据生成。 2、继续探索不同的关联规则在数据生成中的应用，尤其是在联邦学习框架下的应用。
|  | 2、探索了使用联邦学习方法和CTGAN网络进行数据填补的可能性。查阅相关论文并规划实现自定义的联邦学习实验，特别是纵向联邦学习的应用。 |  | 2、观察到不同数据集和分区策略下实验结果的变异性，需要进一步分析数据处理和实验设计。
| 本周学习工作 | 3、研究如何有效地撰写技术专利，学习专利写作的要求和标准，计划如何结合研究成果撰写专利申请。
本周其他工作
备注
第三周 （2024年05月15日-05月21日） | 本周研究工作
本周学习工作
本周其他工作
备注
第四周 （2024年05月22日-05月28日） | 本周研究工作
本周学习工作
本周其他工作
备注