## 2024年04月周报
2024年4月计划
研究计划 | 1、研究并确定多方联邦填补实验设计方案
2、据收集工具、数据分析程序，以及用于模拟和控制实验条件的软件
3、进行实验并收集数据
其他计划
|  | 本周工作完成情况 | 本周未完成工作 | 本周发现的问题 | 下周计划
第一周 （2024年04月01号到04月07号） | 本周研究工作 | 1、进行的文献调研，研究并比较几种可能的实验设计方法，如因素分析、随机化控制试验等，以确定最适合多方联邦填补的实验设计方法。这部分工作将涉及到大量的阅读和对比分析，需要对不同实验设计方法的优缺点有深入的理解。 |  | 1、虽然已经实现了算法并进行了实验验证，但算法的计算效率和准确性还有改进的空间。 | 研究并实现相关性计算方法、
|  | 2、为了方便后续的论文写作和专利申请，需要详细记录算法的实现过程和思考过程，包括算法的目的、步骤、实现难点等。要尽可能详细和清晰，避免后续回顾时出现理解困难。 |  | 2、已经对强关联情况下的生成策略有了深入的理解和实践，但对于弱关联情况下的生成策略，还需要进一步的研究
3、根据算法设计的实验方案，进行实验验证。实验中要注意记录实验过程和结果，特别是对于不同情况（如强关联、弱关联等）的实验结果。
| 本周学习工作 | 1、例如，阅读《Privacy-Preserving Federated Data Imputation》等论文，了解多方联邦填补的最新研究进展。
| 本周其他工作 | 2、学习了如何在联邦的情况下计算A方和B方相关性的方法，包括阅读了相关的论文和技术文档，如《Federated Learning: Strategies for Improving Communication Efficiency》。
备注
第二周 （2024年04月08号到04月14号） | 本周研究工作 | 1、实现A方和B方数据的对齐过程，以及如何通过对齐数据建立映射关系。我们通过学习Python的scikit-learn库中的相关函数和方法，成功地实现了这一过程。 |  | 1、尚未完成对算法的优化工作。虽然我们已经实现了算法并进行了实验验证，但算法的计算效率和准确性还有改进的空间 | 联邦的情况下计算A方和B方相关性的方法存在挑战。我们需要找到一种既能保护数据隐私，又能准确计算相关性的方法
|  | 2、根据已有的强关联数据进行生成策略的设计，包括阅读了相关的论文和技术文档，如《Data Generation as Sequential Decision Making》。 |  | 2、尚未完成对于弱关联情况下生成策略的研究。我们已经对强关联情况下的生成策略有了深入的理解和实践，但对于弱关联情况下的生成策略，还需要进一步的研究
| 本周学习工作 | 1、根据已有的强关联数据进行生成策略的设计，包括阅读了相关的论文和技术文档，如《Data Generation as Sequential Decision Making》
本周其他工作
备注
第三周 （2024年04月15日-04月21日） | 本周研究工作 | 1、基于已有的强关联数据，研究生成策略。考虑在生成过程中是否应优先考虑与A方相关性较强的B方数据，还是可以随机选择数据进行生成。 |  | 对于多对多关联情况下的算法实现还没有完成。已经对一对一关联的情况有了深入的理解和实践，但对于多对多关联的情况，我们还需要进一步的研究 | 根据一对一这个点，可以开始完善实验，包括基线实验，然后撰写专利
| 本周学习工作 | 2、在联邦的情况下，研究并实现计算A方和B方相关性的方法。这可能需要查阅相关的文献和方法，理解并实现它们。
3、在实践的基础上进行理论研究，探讨在不同的相关性（如一对一强关联、多对多关联、弱关联等）情况下，生成策略的选择对结果的影响
| 本周其他工作 | 4、为了方便后续的论文写作和专利申请，需要详细记录算法的实现过程和思考过程，包括算法的目的、步骤、实现难点等。要尽可能详细和清晰，避免后续回顾时出现理解困难
备注
第四周 （2024年04月22日-04月28日） | 本周研究工作
本周学习工作
本周其他工作
备注